## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 06/30
01/10 01/10 03/20 04/24 05/12 05/19
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [CO] 제품 원가계산 (ZCOR6500, ZCOR6600)등 수정
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF) - [FI] 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 도메인 value 추 가(ZGMT3510) - [FI] SRT* 국세청 조사관 조회 연도 제한 로직 수정 (ZEAM800 0) - [FI] 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 - [CO] 제품 원가계산 (ZCOR6500, ZCOR6600)등 수정
06/30 06/30 05/19 06/30 06/30
80% 90% 05/19 90% 60%
05/15 05/16 05/17 05/18 05/19
03/31 05/31 05/31 06/30 06/30 05/31
05/17 04/05 04/11 05/15 05/08 05/11
- [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(80%) - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청( 50%) - [HR] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임 - [HR] 국내출장비 신청서 내 출장기간 수정 요청 - [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 학자금 지급 관련 퇴직정산서상 신규 코드 생성 요청 - [HR] 코스트센터 변경 요청 - [HR] 국민연금 기준소득월액 상·하한액 조정 등 Notes 수작업 처 리
05/31 06/30 06/30 05/15 05/31 05/26 05/17 05/31
85% 90% 80% 05/15 90% 05/17 05/17 80%
05/11 05/08 05/15 05/15 05/17 05/17 05/17 05/17

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 06/30
05/18 05/18
- [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 수정 요청 - [HCM] 의료비신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(제증명 출력 원격,주택자금 급여공제안내 , 국민연금 업로드 오류 확인) - [HCM] 중식비 예외자 신청관련, 일부 개선 요청 - [HCM] HCM 동계 작업복 신청 메뉴 개선 요청
05/19 05/18 05/16
0519 0518 0516
05/16 05/17 05/16
05/31 05/31 05/31 05/31
02/13 03/02 04/27 05/18
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] CEO 이취임에 따른 시스템 변경작업 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
90% 80% 05/15 60% 05/17 60%
02/13 03/02 04/19 04/27 05/15 05/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/29 05/29
05/23 05/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 TD(수송) 배치잡 관련 문제 확인 및 모니터링 작 업 업무지원 (ZTD_RE_CUSTOMER_ATSS) - [BC] HCM운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (인사후생팀) - [BC] SAP Java Connector 및 SAP RFC SDK 확인 및 업무지원 (생산IT지원팀) - [BC] ERP 업무현황 분석서 리뷰 미팅(삼성SDS) - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP시스템 서비스 중단 및 점검작업 업무지원 (ERPPRD, ERPQAS, ERPDEV)
05/22 05/22 05/19 05/17 05/19 05/18 05/21
05/22 05/22 05/19 05/17 05/19 05/18 05/22
05/16 05/16 05/15 05/17 05/18 05/18 05/19
05/31 05/31
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
05/31 05/31
90% 60%
03/06 04/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31 05/31 06/30
03/23 04/27 05/11 05/17 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] eBiz 주문시 메모 수정기능 보완요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
[보류] 05/31 05/31 05/31 05/31 06/30
[보류] 70% 99% 05/16 99% 0%
03/23 04/27 05/11 05/11 05/17 05/17
05/31
05/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- ZCMR1091 [입금위배] 거래처별 채권내역 마감 프로그램 개선 - [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95100 e-Biz 주문시 메모 수정기능 보완요청 - [TD] ITSM-94647자동배차시스템(ATSS) 차량별 당일배차 우선 순위 로직 보완/개선 - [TD] eBiz 전체조회시 EAI I/F 오류 발생 개선 - ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축ZPLER0060_F01 로직 수정 - ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축ZPLER0200_F01 로직 수정 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청
05/31 05/31 05/16 05/19 05/31 05/18 05/18 05/31
100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05/12 05/04 05/15 05/02 05/12 05/18 05/18 05/19