## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 11/30 11/30
05/31 10/06 10/17 10/26 11/02
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182) - [FI] 데이터 수정후 저장시 변경로그 필드값 오류로인한 저장로 직 수정(ZEAM1100)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 거래유형별 결재선 지정 및 수정 저장시 변경로그 필드 값 오류 수정 (ZEAM1100) - [FI] 관세환급물량 산정시 무상대금청구문서(대금청구유형 : Z F4) 제외 요청 (ZFIR7130) - [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완 (ZTR R7010~ZTRR7150) - [FI] 거래유형별 결재선 지정 프로그램 메일 전송 수정 방향 분석 (ZEAM1100)
11/06 11/07 11/09 11/10
11/06 11/07 11/09 11/10
11/06 11/07 11/08 11/10
12/31 11/30 03/29
07/03 11/01 09/06
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] (S-imoms 프로젝트)DSV -> SAP 사회봉사활동 내역 조회 - 60% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - 20%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - 추가 요청사항 반영 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - 통상임금A로 최종 확정 - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 법적선임자 수당유형 신규 등록관련 작업지원 - [HR] 소급 발령에 따른 권한 회수 로직 수정 - [HR] 발령품의 관리 메뉴 일부 수정 요청 - [HR] 조직개편으로 인한 소속부서 명칭 변경 반영 요청 - [HR] 해외출장명령서 취소 요청 - [HR] 파견직->단기계약직 전환자 하기휴가 쿼터 생성시 사용분 차감처리
11/30 11/09 12/29 11/08 11/30 11/30 11/06 11/06 11/30
11/06 11/09 11/08 11/08 11/09 11/06 11/06 11/06 60%
09/05 09/15 09/25 11/08 11/02 11/02 11/06 11/06 11/09

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/14
11/01
- [HCM] HCM시스템 특근명령서 및 확인서, 순수특근 휴게시간 고 정값 수정 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM시스템 특근명령서 및 확인서, 순수특근 휴게시간 고 정값 수정 요청 - [HCM] 육아기 근로시간 단축기간 변경 - [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [HCM] HCM 문의 응대 및 원격지원(국내,해외출장 시스템 안내)
11/10 11/08 11/10 11/09
1110 1108 1110 1109
11/01 11/08 06/01 11/09
12/29 11/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] PO 2건 결재일 변경에 따른 오류
12/29 11/30 12/22 11/30
[보류] 50% 30% 11/07
07/03 09/07 10/06 11/06

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/20 11/20
11/14 11/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] Smart-ERP운영 F/S Full로 로그파일 삭제 작업 업무지원 - [BC] ‘23년 2nd itnerim 운영평가용 내부통제 관련 추가 증빙자 료 취합 및 전달 - [BC] HCM운영 AP서버 SNC 관련 파라미터 변경 및 SAP서비스 리스타트 작업 - [BC] '23년 사이버보안 컴플라이언스 점검 진행에 따른 ERP 인 터뷰 및 업무지원
11/13 11/13 11/07 11/08 11/07 11/08
11/13 11/13 11/07 11/07 11/07 [보류]
11/07 11/07 11/06 11/02 11/01 11/08
11/30 11/30 02/02 11/30
05/23 06/13 10/16 11/06
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
11/30 11/30 02/02 11/30
90% 90% 70% 90%
05/23 06/13 10/16 11/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [Lube E-Biz] 취약점 점검 내역 검토 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축 - [CCS] 모의해킹 작성 - [Lube E-Biz] 모의해킹 작성
11/30 12/29 11/30 12/01 11/30 11/10 11/10
99% 0% 10% 11/07 99% 11/10 11/10
07/28 09/18 10/20 10/25 11/09 11/08 11/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/01 12/31
05/04 06/02 10/20 10/05 10/05 10/17 10/26 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-101313당사 NH알뜰 중부권/남부권 공급에 따른 판 매장려금 정산 T-code 개발요청-10/17 ZSDR 5815 프로그램 생성 - [SD] ITSM-101313당사 NH알뜰 중부권/남부권 공급에 따른 판 매장려금 정산 T-code 개발요청-10/17 ZSDR 5815 프로그램 생성 - [SD] ITSM-101905선적서류 싸인 변경 (해외운영팀)-10/26 서 명이미지 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-101033 PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템 (e-IOM) Interface 개발 요청- 9/18~9/22 이니셜코딩, EAI테 스트 완료 - [TD] ITSM-99767PP출하 차량 운송업체코드 일괄 변경 요청-1 0/20 initial coding - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-101905선적서류 싸인 변경 (해외운영팀)-10/26 서 명이미지 변경 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 09/29 10/31 07/31 07/31 10/31 11/01 11/20 12/31 12/29
80% 11/10 11/07 90% 90% 80% 11/01 80% 95% 80%
05/04 09/22 10/20 06/02 07/03 10/05 10/26 10/31 07/12 10/30