## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 05/31
01/10 03/20 04/24 05/12 05/23 05/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 테스트
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 관련 프 로그램 수정 (ZCOR1180N) - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 프로그램 I/F 테스트 (ZFIR9057 ) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 관련 프 로그램 수정 (ZCPR1025)
05/30 05/31 06/01 06/02
05/30 05/31 06/01 06/02
05/30 05/31 06/01 06/02
07/31 07/31 06/16
04/05 05/22 06/01
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용-원복 후 운영이관(반영시점 7월로 지연됨) - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 출근 시간 정보 조회 기능 제공 - [HR] 특근계획서상 개인별 특근기간이 신청내역 일정을 초과할 수 있도록 변경 - [HR] 사직신청서 날짜 변경 요청 - [HR] Specialist 직책수당 관련 요청 - [HR] 휴일대근신청서 중복신청에 따른 삭제 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 인사발령사유 (44: 직급조정) 추 가 - [HR] 임원 발령처리 작업지원: 영문 공통코드, I/F 처리
07/31 05/31 06/30 06/09 06/30 06/16 05/30 06/23 05/31 06/16 05/31
90% 05/23 05/23 06/02 05/30 05/31 05/30 05/31 05/31 20% 05/31
04/05 04/11 05/08 05/23 05/25 05/25 05/30 05/30 05/31 06/01 05/31

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 의료비신청서 시스템 보완 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 근무일 활성 화 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식비 예외자 체크 및 예외 조직 세팅, 간소화 분석 , 계약직 권한 안내)
05/30 06/01 06/02
0530 0601 0602
05/18 05/31 05/30
06/30 06/30 06/30 06/30
03/02 04/27 05/18 05/24
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 6척) - [MM] 전기차충전기 투자관리번호 수정 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 06/30
80% 80% 60% 06/01 50% 05/30 06/02
03/02 04/27 05/18 05/22 05/24 05/30 05/31

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/12 06/12 06/08
06/06 06/06 05/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM개발 SNS Client SAP GUI770 설치 및 설정 테스트 작업 업무지원 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP_DR시스템 서 비스 점검작업 업무지원 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
06/05 06/05 05/30 06/01 06/07
06/05 06/05 05/30 06/01 06/07
05/30 05/30 05/30 05/30 06/01
06/30 06/30 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] VMI 자재 정산(ZMMR1293) 필드 추가* 조회조건과 정산 리시트에 이동유형 추가
06/30 06/30 06/30 06/02
90% 60% 30% 06/01
03/06 04/12 05/23 05/26

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청 - [e-Biz] 사후적립시 LPG 최소 공급가 통제 수정
[보류] 05/31 06/30 06/02 06/02
[보류] 70% 10% 06/01 06/01
03/23 04/27 05/17 05/26 05/30
07/31 06/30 06/30
05/04 06/02 05/19
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청
07/31 05/31 06/30
50% 05/30 50%
05/04 05/19 06/02