## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/30
03/20 06/07 07/07
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 자산거래 관련 CP 결재문서 조회 시 자산번호 조건 추가(Z FIR9044)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 부가세자료 대사작업- 집계 프로그램 생성(ZFIR5057_1) - [FI] 임원경조금 계좌이체 결과 개별 E-mail 발송 프로그램 최종 테스트(ZTRR3001) - [FI] 부가세자료 대사작업 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) 추가수 정 - [CO] 수익성 실적 관련 수송비 계산 로직 변경 요청(ZCOR5400 ) - [FI] HCM - Fi 연동 방식 변경(ZFIS3001_1 생성, ZIFS3000 , ZFIT3001 수정) - [FI] 자산거래 관련 CP 결재문서 조회 시 자산번호 조건 추가(Z FIR9044)
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 07/30
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 90%
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 07/07
07/31 07/31 12/31
04/05 05/22 07/03
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] CP 오류로 인한 결재문서 미생성건 재신청 작업 - [HR] 6월 정기 급상여 작업지원 - [HR] 급여명세서 레이아웃 수정 - [HR] 특근신청시 분기 한도 근로시간 초과 점검 및 초과안내 팝 업 조치 요청 - [HR] 태아검진 관련 인사정보 Interface 수정 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] HCM - Fi 연동 방식 변경
07/31 07/03 07/03 07/07 07/14 07/05 12/31 07/06
80% 07/03 07/03 07/04 07/04 07/05 15% 07/06
05/22 07/03 07/03 06/19 06/26 07/04 07/03 07/06

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(공장휴양소 문의 및 응대, 전 자결재 서버 문제로 인한 재처리)
07/31 07/04
0717 0704
05/22 07/03
07/31 07/31 12/29 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
07/31 07/31 07/31 12/29 07/31
70% 07/07 80% [보류] 60%
06/22 06/26 06/29 07/03 07/07

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/17 07/17
07/11 07/11
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 인프라 VM서버 장비문제로 관련 SAP시스템 서비스 Resta rt 작업(ERPAP1, ERPDEV, ERPCEDEV) - [BC] QA테스트 Fortify SCA(Static Code Analyzer) 관련 예전 패치버전 적용작업 업무지원 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(임원경조금 지급 통 지) - [BC] QA테스트 대송저유소 탱크재고 I/F 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM시스템 DMS Content Server 보안 SSL 인증서 갱신 작 업
07/10 07/10 07/05 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07
07/10 07/10 07/05 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07
07/04 07/04 07/03 07/03 07/04 07/05 07/06 07/04
12/31 07/31 07/31 07/31
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] VMI 자재 입고(ZMM1290) 필드 추가* VMI 기입고 수량 필 드 추가
12/31 07/31 07/31 07/31 07/14
90% 60% 30% 30% 07/07
03/06 04/12 05/23 06/13 06/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 11/30 07/31 07/31
03/23 04/27 07/07 07/07
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
[보류] 11/30 07/15 07/31 07/31
[보류] 90% 07/07 0% 0%
03/23 04/27 05/17 07/07 07/07

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31
05/04 06/02 06/29 07/03 07/03
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-97076제품수불기록부 507 원재료조회-7/4 수정값 반영 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96692KRX 신용승인단계 조정-7/3 승인 4단계가 불 필요해져 3단계 승인시 4단계까지 함께 승인 되도록 수정 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] 선적서류 싸인 변경 적용-7/3 석한호 팀장 싸인 ERP에 업 로드 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용 - [TD] ITSM-97460평택저유소 TMB 전송 대상 추가-7/5 변경값 반영
07/31 07/04 07/31 07/31 07/04 07/31 07/03 07/31 07/05
80% 07/04 80% 80% 07/04 90% 07/03 80% 07/05
05/04 07/04 06/26 06/02 07/03 07/03 07/03 07/05 07/05