## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.11.14 ~ 2023.11.20]
11월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 Off Duty Day | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
12/29 12/31 12/29 12/29
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
11/30 11/30 11/30 11/30
WEB
[E-Approval] ITSM-102613 해외출장비 신청서 삭제 및 CCS내역 복구 요청 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 입력방식 변경으로 인한 오류. 현업확인 및 재수행 [ERS] 모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)
완료
11/14 11/16 11/17 11/17
ERP
[CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 추가수정(ZCOR1182) [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완(ZTRB7010 ~ ZTRB7069) [MM] PO가 발행된 해당 PR 마감 처리 요청 [SD] ERP ZSDR5220(한라수수료정산) 화면에서 인도처코드 추가 요청-alv 표시 필드 추 가
완료
11/17 11/13 11/16 11/16

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 11/30
05/31 10/06 10/17 10/26
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완(ZTR B7010 ~ ZTRB7069) - [TR] 장기 미사용계좌 지급보류 프로세스 분석 (ZTRB7010 ~ Z TRB7069) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 추가수정(ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 추가수정(ZCOR1182)
11/13 11/14 11/15 11/17
11/13 11/14 11/15 11/17
11/13 11/14 11/15 11/16
12/31 11/30 03/29 12/08 11/30 12/31
07/03 11/01 09/06 11/14 11/13 11/13
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] (S-imoms 프로젝트)DSV -> SAP 사회봉사활동 내역 조회 - 60% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HR] ZHRR2371 기능 추가 요청 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HR] 단기계약직 쿼터 조정 작업지원생산직 경력사원 연차생성 기준일 업데이트 작업지원 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리
03/29 11/14 11/30 12/31
80% 11/14 20% 60%
09/06 11/14 11/13 11/13

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
11/13
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HJCM 내 '긴급업무 수행교통비 신청서' 전자결재 화면수 정 - [HCM] HCM 문의 응대 및 원격지원(국내,해외출장 시스템안내) - [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발
11/15 11/17 11/30
1115 1117 1130
06/01 11/13 11/13
12/29 11/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 수정세금계산서 발송 요청 건
12/29 11/30 12/22 11/24
[보류] 50% 30% 11/17
07/03 09/07 10/06 11/17

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/27 11/27 11/21
11/21 11/21 11/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SNC 보안 접속을 위한 접속자 APP 원격 설치작 업 업무지원 - [BC] ERP개발 시스템 오브젝트 Access Key 신규생성 및 전달(T /T 수송비 운임 중 장시간 하화 대기 제도 변경) - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 재작업 및 full system inf o dump 추출작업
11/20 11/20 11/17 11/16 11/17
11/20 11/20 11/17 11/16 11/17
11/14 11/14 11/13 11/16 11/14
11/30 11/30 02/02 11/30
05/23 06/13 10/16 11/06
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록 - [MM] PO가 발행된 해당 PR 마감 처리 요청* 마감 설정되지 않은 PR 중 PO 발행되었지만 'PR수량 > PO수량'인 대상 조회 및 마감 프로그램 개발
11/30 11/30 02/02 11/30 11/30
90% 90% 80% 90% 11/16
05/23 06/13 10/16 11/06 11/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축
11/30 12/29 11/30 11/30
99% 0% 30% 99%
07/28 09/18 10/20 11/09

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - [SD] ITSM-102288ERP ZSDR5220(한라수수료정산) 화면에서 인도처코드 추가 요청-alv 표시 필드 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 10/31 11/20 11/16 12/31 12/29
80% 90% 90% 11/14 90% 11/16 95% 80%
05/04 06/02 07/03 10/05 10/31 11/16 07/12 10/30

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-102638 정보기술지원 신청서 내용수정 - [E-Approval] ActionsITSM-102637 협조문 첨부파일 변경 요 청 - [E-Approval] ITSM-102620 시설물대여계약서 후첨부 요청 - [E-Approval] ITSM-102602 대해로주유소 불용 처분 품의서 자 산번호 수정 - [E-Approval] ITSM-102639 기안지에 작성된 시설물(TLG Sen ser) 수량 오타 수정 - [E-Approval] ITSM-102665 기성보고서 결재일 수정 - [E-Approval] ITSM-102631 결재문서 가용자금 운용계획(안) 및 업무정보(업무보고-일일업무보고) 오타 수정 - [E-Approval] ITSM-102713 신용한도품의서 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102701 문서번호 B63-23-0244 내용수정 - [E-Approval] ITSM-102727 법인카드 정산 취소 요청 - [E-Approval] ITSM-102613 해외출장비 신청서 삭제 및 CCS내 역 복구 요청 - [E-Approval] ITSM-102716 공장 전자 결재문서(3건) 결재선 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102750 기안지 첨부 교체 요청
12/27 12/29 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15
70% 35% 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15
08/22 10/19 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/15

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 11/30 12/31
01/01 06/01 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] [ITSM-102795]e-PSMS 내 권한 관리 현황 공유 요청 - [ePSMS] [ITSM-102231]S-imoms 프로젝트 진행을 위한 ePSM S시스템의 Data Table 및 DB Credential 정보 요청
11/17 11/17 11/30 11/30 11/24 11/17
11/17 11/17 70% 50% 80% 11/17
11/13 11/13 06/22 11/09 11/16 11/09
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
12/31 03/31
50% 50%
06/13 09/05

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/24
11/20
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102532 변경요청 삭제ITSM-102493 작업유형 변경ITSM-102670 데이터작업 삭제ITSM-102663 작업유형 변경 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [ASM] ITSM-101354 변경결과 작성ITSM-101852 서비스 요 청 반려 - [ASM] ITSM-101548 작업유형 변경ITSM-102337 작업유형 변경
11/30 11/13 11/13 11/14 11/15
20% 11/13 11/13 11/14 11/15
11/13 11/13 11/13 11/14 11/15
11/24
11/20
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] 서버 포트 확인요청 및 정상연결 확인 - [RPA] A360 '자재번호 및 단가정리' 작업된 엑셀 붙여넣기 전 확인작업 추가 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 작업 재수행 - [RPA] A11 작업 A360 으로 변경을 위한 PDD 확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표 증빙대사' 전일 21시 작업 메일 미 수신. 작업 완료 내역 확인 - [EAI] 재기동, 로그확인 인수 - [RPA] 209pc 확인 및 AA 재기동 - [RPA] A11 '사전점검' 재수행 및 수기발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 미수행 안내 메일 발송 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 입력방식 변경으로 인한 오류 . 현업확인 및 재수행
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16
11/13 11/13 11/14 11/14 11/15 11/15 11/16 11/16 11/16 11/16

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [E-Approval] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [E-Approval] Defect Elimination Dashboard Renewal(신규 Po rtal 구축) 관련 전자결재 연동 작업 요청
12/31 11/30 11/30 11/30 12/29 12/29
40% 90% 60% 90% 50% 20%
07/20 09/01 10/23 11/01 08/22 10/02
12/29 12/29 12/08 11/30
08/22 10/23 11/09 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 교육이수 관련 이력이 사용자 및 관리자 페이지의 개인교육이력에 조회되도록 기능개선 반영 및 데이 터 이관) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERS] 제정오류 건 PP1-C-0127 문서 재등록처리 - [LMS] 수강완료 과목의 수료이력 재반영 요청 건(프로젝트관리 팀-이진우책임) - [ERS] 모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계
12/29 11/30 12/29 12/08 11/15 11/16 11/17
65% 70% 0% 0% 11/15 11/16 11/17
08/22 10/23 10/23 11/09 11/15 11/16 11/16

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 12/06
11/20 11/20 11/07
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - 사이버 보안 교육 학습
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 23년4분기 모의해킹 업무 협의 - [WMS] DB Job 에서 Schedule job 으로 변경 요청 - [EWS] 시나리오 (SP402) Oracle SQL 오류 발생 확인 요청 - 사이버 보안 교육 학습
11/15 11/14 11/16 12/06
11/15 11/13 11/15 50%
11/15 11/08 11/09 11/07
11/17 11/30
11/13 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] HOME > .. & 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 값 이 비정상적으로 출력되거나 누락되는 내용 확인 (정상 배치 가동으로 조치) - [RMS/IMS] 교체 PC 내 백업 배포 및 설정 - [LOPAS] 물류비관리 > 수송수단 판매목표 내 '유효값이 아닙니 다' 에러 조치 (DB 내 소숫점 제거 처리)[ 기존 5자리 유지 중 , 억대로 넘어가면 에러 바생. 타페이지에 영향도가 없어 자릿 수 제거로 조치 ]
11/10 11/30 11/13 11/17 11/14
11/10 10% 11/13 11/13 11/14
11/06 09/01 11/13 11/13 11/14

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/22
06/16 10/20 11/10 07/18 04/21 10/27 11/17
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EAI정기점검
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지) - [EAI] EAI시스템 환경설정 및 인수인계
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/16
90% 90% 90% 11/16 90% 70% 30% 11/17 11/16
06/16 10/20 11/10 10/16 07/18 04/21 10/27 11/02 11/16

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 ● 남대현 | 2 ● 남대현 | 3 Off Duty Day | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 ● 김예린 ● 황보람 | 14 | 15 | 16 ● 이재원 ◐ 순현국 | 17 ● 배영식 ● 김도신 ● 박선미 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ● 박남신 ● 박선미 ● 최진우 | 25
26 | 27 ● 박민우 | 28 ● 고귀한 | 29 | 30 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet