## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 11/30
05/31 10/06 10/17 10/26
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 (ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 (ZCOR1182)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완(ZTR B7010 ~ ZTRB7069) - [TR] 장기 미사용계좌 지급보류 프로세스 분석 (ZTRB7010 ~ Z TRB7069) - [FI] 대주주 감사자료 생성-MRO 자재계정의 상대계정 리스트 테 이블 저장 추가수정(ZFIR7035, ZFIT7035) - [CO] 화공약품계정 파일생성 로직추가 추가수정(ZCOR1182)
11/13 11/14 11/15 11/17
11/13 11/14 11/15 11/17
11/13 11/14 11/15 11/16
12/31 11/30 03/29 12/08 11/30 12/31
07/03 11/01 09/06 11/14 11/13 11/13
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] (S-imoms 프로젝트)DSV -> SAP 사회봉사활동 내역 조회 - 60% - [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HR] ZHRR2371 기능 추가 요청 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 퇴직연금 운용방식 변경 신청서 개발 - [HR] 단기계약직 쿼터 조정 작업지원생산직 경력사원 연차생성 기준일 업데이트 작업지원 - [HR] 근로시간단축 변경/취소 신청서 개발 요청 - [HR] 다면평가 협력 피평가자 선정 및 대상자 선정에 반영처리
03/29 11/14 11/30 12/31
80% 11/14 20% 60%
09/06 11/14 11/13 11/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
11/13
- [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HJCM 내 '긴급업무 수행교통비 신청서' 전자결재 화면수 정 - [HCM] HCM 문의 응대 및 원격지원(국내,해외출장 시스템안내) - [HCM] HCM 다면평가 피평가자 추출 신규개발
11/15 11/17 11/30
1115 1117 1130
06/01 11/13 11/13
12/29 11/30 12/22
07/03 09/07 10/06
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 수정세금계산서 발송 요청 건
12/29 11/30 12/22 11/24
[보류] 50% 30% 11/17
07/03 09/07 10/06 11/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/27 11/27 11/21
11/21 11/21 11/14
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 하반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SNC 보안 접속을 위한 접속자 APP 원격 설치작 업 업무지원 - [BC] ERP개발 시스템 오브젝트 Access Key 신규생성 및 전달(T /T 수송비 운임 중 장시간 하화 대기 제도 변경) - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 재작업 및 full system inf o dump 추출작업
11/20 11/20 11/17 11/16 11/17
11/20 11/20 11/17 11/16 11/17
11/14 11/14 11/13 11/16 11/14
11/30 11/30 02/02 11/30
05/23 06/13 10/16 11/06
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] AS/400 화면 SAP 이관* 주요 자재/구매 화면 13개 SAP 이관 - [MM] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 (Corro sion Control 팀)* 특정부서에 대해서는 PR의 '기술검토 필요 품목'을 체크해서 Vendor Print 등록 - [MM] PO가 발행된 해당 PR 마감 처리 요청* 마감 설정되지 않은 PR 중 PO 발행되었지만 'PR수량 > PO수량'인 대상 조회 및 마감 프로그램 개발
11/30 11/30 02/02 11/30 11/30
90% 90% 80% 90% 11/16
05/23 06/13 10/16 11/06 11/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/29 11/30 11/30
07/28 09/18 10/20 11/09
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가 - [Lube E-Biz] 서블릿 HANG 현상 원인 파악 - [e-Biz] 계정 생성 프로시저 api 구축
11/30 12/29 11/30 11/30
99% 0% 30% 99%
07/28 09/18 10/20 11/09

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 12/31
05/04 06/02 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가-10/23 파일업로드 저장기능 추가 기저장 데이터 수정기능 추가 - [SD] ITSM-102098EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지)-10 /31 스마트폼,테이블,인터페이스 정의서 변경 - [SD] ITSM-102288ERP ZSDR5220(한라수수료정산) 화면에서 인도처코드 추가 요청-alv 표시 필드 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - ITSM-102063S-OIL & SABIC Integration을 통한 ERP 내부 시스템 개선 요청-10/30~ 업무자동화 프로세스 적용
07/31 07/31 07/31 10/31 11/20 11/16 12/31 12/29
80% 90% 90% 11/14 90% 11/16 95% 80%
05/04 06/02 07/03 10/05 10/31 11/16 07/12 10/30