## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
05/31 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 재처리시 최종승인 5가 나왔을때 전표생성이 안됨(ZFIR9 047) - [TR] 어음 결산 프로그램 성능 및 유지보수(ZTRR1810, ZTRR 1830) - [TR] 법인카드 WBS 마스터 CCS 전송 신규개발(ZCOR9040) - [FI] 구매처코드 생성 오류 분석 및 해결(ZFIR9057) - [FI] 자산승인요청 중 특정 자산 승인 불가 프로세스 분석 및 해 결(ZFIR9031N)
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 06/28
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/26
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 원유 구입 물품대 및 선박 관련 비용문서 Report 보완 요청 - [MM] SAP상 지급전표번호별 대상 수입신고번호 조회 리스트 조 회 기능 생성 - [MM] HKMC 공급용 윤활유 완제품 재고 조회 관련 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 기술검수 테이블에 검수부서 공백이면 세무팀 넣는 로직 제 거 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청
05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 07/31 05/31 06/28
60% 50% 70% 60% 10% 10% 04/23 10%
02/15 03/07 04/02 04/16 04/23 04/23 04/23 04/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/06 05/06 05/08
04/30 04/30 05/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발 File System 가용공간 부족에 따른 오래된 감사 로그 삭제작업(2020년 로그삭제) - [BC] '24년도 1분기 용인센터/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - [BC] HCM운영 S-imoms Integration 시스템 RFC 통신 관련 요청 사항 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
04/29 04/29 04/23 04/23 04/22 04/26
04/29 04/29 04/23 04/23 04/22 04/26
04/23 04/23 04/22 04/22 04/22 04/22
05/03
04/29
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - Do it! 자바 완전 정복:15장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:16장 공부하기 - Do it! 자바 완전 정복:17장 공부하기
04/26 04/23 04/23 04/29
04/26 04/22 04/23 04/26
04/22 04/19 04/22 04/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/14
12/14 04/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가
06/28 06/14
90% 30%
12/14 04/23
04/30
04/22
- [HCM] 출입관리시스템(안면인식)기록 자동 연동 구축 적용(5/1 )
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 업무 분석(화면/db설계,메뉴등록 등)- [ITSM-110598] HCM Cloud 연동 교육이력 일자오류 수정 - [HCM] [ITSM-103052] 출입관리시스템(안면인식)기록자동연동 소스수정- [ITSM-110588] 국내출장비 신청서의 동행자 입력 메뉴 비활성화 수정 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(web list화면 20%)- 휴가신청시 사용가능한 휴가코드 조정 등 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발(web list화면 50%) - [HCM] [ITSM-110737] 근태기록부확인(부서장)상 검색 자료 조 회오류 수정- 노조전임 해촉이후 연차의무사용일수 로직 점검
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26
04/22 04/23 04/24 04/25 04/26

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/03 08/30
04/29 04/26
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] 생산직 주간과장 직책수당 관련 요청 - [HCM] HCM 급여 문의 응대 - [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 퇴직금 계산 관련 - [HCM] 건강보험 연말정산 결과 업로드 관련 - [HCM] SF 연동 정보 - picklist 날짜 형식 변경 - [HCM] 근로시간단축 신청서의 근태 반영 요청 - [HCM] SAP HCM alert 메일 송부
06/28 04/25 04/26 06/28 06/28 06/28 05/31 08/30
95% 4/23 4/26 90% 4/22 90% 90% 10%
04/18 04/19 04/22 04/24 04/22 04/25 04/15 04/26
03/29 05/31
02/19 04/15
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-110195ZSDR 9301 승인시 반복적인 사번 및 비밀 번호 재입력 생략 요청 - [SD] ITSM-110150e-Biz 납품보류 해제기능 개발 요청 - [SD] [ITSM-102996][SD]2024.04.24 프리미엄 단위 환산계 수 적용 - 소숫점단위 오차 정정로직 추가
03/29 05/31 05/31 04/30
90% 90% 80% 04/26
02/19 04/15 04/25 03/01