## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
10/31
- [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] [FI]BUYER 누락 오류 수정(ZEXNR6100) - [FI] [FI]수출체선료 리스트 반제전표 체크(ZFIR9116) - [FI] [FI]자산클래스 980 추가필드탭 관재용 위치부서 FIELD 추가(SAPLXAIS0900) - [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
10/28 10/29 10/30 11/01
10/28 10/29 10/30 11/01
10/28 10/29 10/30 10/31
11/29 12/27
09/30 10/21
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발
11/29 10/31 12/27
80% 10/31 30%
09/30 10/14 10/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/11 11/11 11/05
11/05 11/05 11/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP/HCM운영 BC관련 권한 Role 유지/삭제 대상 취합 정리 작업 업무지원 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(2024년01월~03월(3개월)) - [BC] ERP운영 일회성 배치잡 신규설정 및 등록작업(ZTD_D_CN FM DLVRY_CUR_DAY 외 1건) - [BC] SAP CVE 패치 Note 긴급 확인 및 적용작업(해당시스템 B W/HCM) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
11/04 11/04 11/01 10/30 10/31 11/01 11/01
11/04 11/04 11/01 10/30 10/31 11/01 11/01
10/29 10/29 10/29 10/30 10/31 11/01 10/28
11/08
11/04
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 9장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 10장
11/01 10/26 10/31
10/24 10/29 10/31
10/28 10/24 10/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] Simoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 * ZIF_RFC_CHEMI_CONSUMPTION Import Parameter 변경 (BUDAT→CPUDT)
10/31 11/08
90% 10/31
12/14 10/22
12/06
11/04
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 통합 PRJ: 텍스트 라벨 한글표기 오류 테스트 외- SF P RJ: 인포타입 추가 필드 사용여부 조사 외- [ITSM-117629] 통합테스트(신청 / 결재 / 현황조회 ) 및 수정 - [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: 화 면수정(50%)- [ITSM-118613] 주택자금 은행 대출 중도 상환 관련 잔액 수정(4건)- 업무지원: New Healthcare Program 비 용신청서 오류데이터 수정 외 - [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: 화 면수정(100%)- 업무지원: 식비 카드사용내역 업로드 오류 데 이터 확인 및 수정 지원 외 - [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: o Data 및 승인처리 개발- 업무지원: 해외출장 재처리 급여전표 생성 오류 외 - [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: 신 청서관리(ZHRR3661) 및 관련인포타입(PA3538) 수정- [IT SM-118760] 산재 승인으로 인한 항목(병가구분) 수정
10/28 10/29 10/30 10/31 11/01
10/28 10/29 10/30 10/31 11/01
10/28 10/29 10/30 10/31 11/01

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/08 11/08 11/08
11/04 11/04 11/04 11/04
- [PM] SAP 사용자 지원 및 분석-> 설비 마스터 Upload 수정 - [PP] SAP 사용자 지원 및 분석 - [QM] SAP 사용자 지원 및 분석 - [TS] SAP 사용자 지원 및 분석
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
- [TS] SAP TS 사용자 지원 -> MTS RTS 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석-> PP, PM , TS - [PM] SAP PM 로직 수정 및 개발-> ZPMR8120, ZPMR8121 ( 수 정 ) -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI ( 개발 ) - [PM] 설비 마스터 업로드 로직 변경 -> ZPMB1009 분석 및 변경
11/01 11/30 11/01 11/30
11/01 12% 11/01 25%
10/28 10/28 10/28 10/30
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26